Аналитическая записка об исполнении ведомственной целевой программы

департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области

за 9 месяцев 2021 года

В 3 квартале 2021 года департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (далее - департамент) продолжил реализацию ведомственной целевой программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области», утвержденной приказом департамента от 25.12.2018 № 5529 (в редакции приказа от 15.09.2021 № 3439) (далее – программа).

Освоение бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий программы на 2021 год составило 64 777, 47 тыс. рублей или 93,24% от объема, установленного планом мероприятий на 9 месяцев 2021 года, в том числе:

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 1 программы составило 99,6% (план 9 696,41 тыс. рублей факт                               9 657,4 тыс. рублей).

Финансирование мероприятия «Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области» исполнено не в полном объеме. Департаментом заключены контракты на выполнение кадастровых работ, оплата по данным контрактам будут осуществлена в 4 квартале 2021 года.

Бюджетные средства на мероприятие по продаже и передаче в аренду объектов недвижимого имущества исполнены не в полном объеме в связи со снижением цены контрактов по результатам проведенных торгов.

За 9 месяцев 2021 года была предоставлена субсидия ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» по выполнению государственной работы по содержанию учетно-технической информации на объекты капитального строительства, расположенные на территории Новосибирской области в запланированном объеме 7 849,3 тыс. рублей. Субсидия предоставлена в рамках государственного задания.

- бюджетные средства на исполнение мероприятий для решения задачи 2 программы за 9 месяцев 2021 года были освоены в размере 20 440,7 тыс. рублей из запланированных на 9 месяцев 2021 года 22 435,3 тыс. рублей, что составляет 91,1%.

За 9 месяцев 2021 года была предоставлена субсидия ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» на выполнение государственного задания по определению кадастровой стоимости земель населенных пунктов на территории Новосибирской области.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 3 программы составило 77,1% (план 1 258,75 тыс. рублей факт                                   970,72 тыс. рублей).

В рамках мероприятия «Проведение комплекса межевых работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, и земель, находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» департаментом за 9 месяцев текущего года заключено три государственных контракта на выполнение кадастровых работ на сумму 400,0 тыс. рублей, оплата которых будет осуществлена в 4 квартале 2021 года.

Бюджетные средства, запланированные за 9 месяцев 2021 на исполнение мероприятия по приобретению земельных участков в собственность Новосибирской области в размере 600,0 тыс. рублей освоены в полном объеме. Данные средства направлены на оплату оставшейся суммы по договору купли-продажи 4 земельных участков общей площадью 33,2 га стоимостью 1 750 ,0 тыс. рублей, заключенному департаментом в конце 2020 года (в 4 квартале 2020 года департаментом была перечислена сумма в размере 1 150 ,0 тыс. рублей). В 3 квартале 2021 года была проведена государственная регистрация приобретенных земельных участков, что отразилось на количественном показателе по данному мероприятию.

Мероприятие «Продажа или передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, и находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» исполнено не в полном объеме, в связи со снижением цены контрактов по результатам торгов.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 4 программы составило 93,4% (план 36 083,75 тыс. рублей факт                              33 708,65 тыс. рублей).

Основным мероприятием данной задачи является обеспечение сохранности удовлетворительного технического состояния объектов государственного имущества, находящегося в казне Новосибирской области. Количество объектов в отношении которых выполнялись работы по поддержанию технического состояния по состоянию на 01.10.2021 года составляет 66 единиц. Недоосвоение бюджетных средств по данной задаче обусловлено снижением цены контрактов на электронных аукционах по оказанию услуг охраны.

Бюджетные средства в размере 1 080,39 тыс. рублей в рамках мероприятия «Ликвидация объектов недвижимого имущества, находящихся в казне Новосибирской области и признанных аварийными» были направлены на  выполнение работ по сносу двух аварийных объектов, расположенных по адресу:            г. Новосибирск, ул. Светофорная, дом 5. Так же в рамках данного мероприятия подготовлены проекты организации работ по сносу объектов капитального строительства, расположенных по адресу: НСО, г. Барабинск, территория ПУ № 82 и объектов, расположенных по адресу: НСО, Новосибирский район,                                    п. Красномайский.

В рамках мероприятия «Восстановление и поддержание удовлетворительного технического состояния объектов имущества, включенных в перечень для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства» проведены работы по составлению сметной документации на установку второй входной двери с отделкой дверного проема на объекте казны Новосибирской области – нежилое здание по адресу: НСО, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Советская, 13. Также на данном объекте в 3 квартале 2021 года были проведены работы по ремонту входной группы.

По итогам реализации программы за 9 месяцев 2021 года уровень достижения целевых индикаторов Программы выглядит следующим образом:

1. Целевой индикатор «Объем доходов областного бюджета Новосибирской области от использования и приватизации государственной собственности Новосибирской области» по итогам 9 месяцев 2021 года составляет 108,8% от установленного на 2021 год программой. Доходы от продажи и использования имущества, находящегося в государственной собственности Новосибирской области, составили 195 844,8 тыс. рублей.

2. Площадь земельных участков, ежегодно вовлекаемых в экономический и гражданский оборот по итогам 9 месяцев 2021 года составила 962,11 га при установленных на год 2 000 га. Исполнение по итогам 9 месяцев 2021 года составляет 48,1%. 2021 год остается тяжелым годом для экономики страны, многие предприниматели не имеют возможность продолжать свою предпринимательскую деятельность из-за отсутствия финансирования. Это сказывается снижением спроса на приобретение и предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области и государственная собственность на которые не разграничена.

3. За 9 месяцев 2021 года зарегистрировано право собственности Новосибирской области на 191 объект из запланированных на год 180.

Перевыполнение данного целевого индикатора обусловлено проведением регистрационных работ в рамках концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе                       ул. Ипподромской, имеющими специфический единоразовый характер.

4. Доля доходов областного бюджета Новосибирской области от использования объектов недвижимого имущества в общем объеме неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области. Данный целевой индикатор будет определен на основании годового отчета об исполнении областного бюджета Новосибирской области.

5. Доля объектов недвижимости, имеющих актуальную кадастровую стоимость, от общего числа объектов недвижимости, зарегистрированных на территории Новосибирской области. Целевой индикатор будет определен по итогам года. На данный момент ГБУ НСО «ЦКО и БТИ» проводит работы по определению кадастровой стоимости земель населенных пунктов на территории Новосибирской области.

6. Доля дохода от налога на недвижимость в общем объеме доходов консолидированного бюджета Новосибирской области составила 5,9% при установленных на год 7%. Расчет произведен на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета за 9 месяцев 2021 года. Срок уплаты налога на имущество физических лиц, а также земельного налога до 01 декабря текущего года, итоговое выполнение данного целевого индикатора будет подведено по итогам 2021 года.

7. Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Новосибирской области по итогам 9 месяцев 2021 года составило 191 единицу при запланированных на год 145 единицах.

Перевыполнение данного целевого индикатора обусловлено проведением регистрационных работ в рамках концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе                       ул. Ипподромской, имеющими специфический единоразовый характер.

8. Целевой индикатор «Доля доходов бюджетов муниципальных районов, входящих в Новосибирскую агломерацию, от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем объеме неналоговых доходов муниципальных районов, входящих в состав Новосибирской агломерации» будет определен по итогам годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных районов, входящих в Новосибирскую агломерацию за 2021 год.

9.  Доля объектов казны Новосибирской области, имеющих удовлетворительное техническое состояние, к общему числу объектов казны составила 76% при плановом значении 73%.

По состоянию на 01.10.2021 года на содержании ГКУ НСО «Фонд имущества НСО» находится 66 объект казны Новосибирской области. В отношении 54 объектов казны Новосибирской области комиссией было проведено обследование и установлено их техническое состояние (в отношении 12 подземных объектов и сооружений проведение осмотров не представляется возможным), 13 объектов были признаны аварийными.

10. Количество проведенных проверок соблюдения договорных обязательств и распоряжения объектами государственной собственности Новосибирской области по состоянию на 01.10.2021 года составило 60 при установленных на год 75. Данный показатель по итогам года будет исполнен на 100%.

Идентификатор отчета, сформированного в подсистеме «Государственные программы Новосибирской области» ГИС «Программно-целевое управление» от 29.10.2021 18:45:04 (Версия 1).

Ведомственная целевая программа «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области», утверждена приказом департамента от 25.12.2018 № 5529 (в редакции приказа                    от 15.09.2021 № 3439).

План мероприятий на 2021 год утвержден приказом департамента от 20.09.2021 № 3489 «Об утверждении плана мероприятий ВЦП ««Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области» на 2021 год.