Аналитическая записка об исполнении ведомственной целевой программы

департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области

за 1 полугодие 2022 года

В 1 полугодии 2022 года департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (далее - департамент) продолжил реализацию ведомственной целевой программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области», утвержденной приказом департамента от 25.12.2018 № 5529 (в редакции приказа от 28.12.2021 № 4980) (далее – программа).

Освоение бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий программы на 1 полугодие 2022 года составило 44 489,66 тыс. рублей или 64,37% от объема, установленного планом мероприятий на 1 полугодие, в том числе:

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 1 программы составило 96,01% (план 5 528,84 тыс. рублей факт                               5 308,49 тыс. рублей).

Бюджетные средства на мероприятие «Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области» освоены в размере 89,91 тыс. рублей из запланированных на 1 полугодие 2022 года 252,5 тыс. рублей, что составляет 35,61%. В рамках исполнения данного мероприятия заключены контракты на выполнение кадастровых работ, частичная оплата по которым запланирована во втором полугодии 2022 года.

Бюджетные средства на мероприятие по продаже и передаче в аренду объектов недвижимого имущества исполнены на 71,46% от запланированного в 1 полугодии 2022 года объема (план 202,4 тыс. рублей, факт 144,64 тыс. рублей). В рамках исполнения данного мероприятия заключены контракты на оказание услуг по определению рыночной стоимости имущества и рыночной стоимости права аренды имущества, частичная оплата по которым запланирована во втором полугодии 2022 года.

В 1 полугодии 2022 года была предоставлена субсидия ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» по выполнению государственной работы по содержанию учетно-технической информации на объекты капитального строительства, расположенные на территории Новосибирской области в запланированном объеме 5 073,94 тыс. рублей. Субсидия предоставлена в рамках государственного задания.

- бюджетные средства на исполнение мероприятий для решения задачи 2 программы в 1 полугодии 2022 года были освоены в размере 14 226,06 тыс. рублей из запланированных на 1 полугодие 18 868,54 тыс. рублей, что составляет 75,4%

В 1 полугодии 2022 года была предоставлена субсидия ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» на выполнение государственного задания по определению кадастровой стоимости земель всех категорий на территории Новосибирской области.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 3 программы составило 47,3% (план 740,0 тыс. рублей, факт                                   350,20 тыс. рублей).

В рамках мероприятия «Проведение комплекса межевых работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, и земель, находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» в первом полугодии 2022 года заключен контракт на выполнение кадастровых работ, оплата которого будет осуществлена во втором полугодии 2022 года.

Освоение бюджетных средств на выполнение мероприятия «Продажа или передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, и находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» исполнено не в полном объеме (на 77,8%), в связи с тем, что по некоторым заключенным контрактам (оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных участков, оказание услуг по обеспечению публикаций информации в официальных печатных изданиях) оплата предусмотрена во втором полугодии 2022 года.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 4 программы составило 55,94% (план 43 983,2 тыс. рублей факт                              24 604,91 тыс. рублей).

Основным мероприятием данной задачи является обеспечение сохранности удовлетворительного технического состояния объектов государственного имущества, находящегося в казне Новосибирской области. Количество объектов в отношении которых выполнялись работы по поддержанию технического состояния по состоянию на 01.07.2021 года составляет 70 единиц. Недоосвоение бюджетных средств по данной задаче обусловлено тем, что оплата некоторых заключенных контрактов предусмотрена во втором полугодии 2022 года, а также сложившейся экономией, обусловленной снижением цены контрактов на электронных аукционах по оказанию услуг охраны.

Бюджетные средства в размере 275,95 тыс. рублей в рамках мероприятия «Ликвидация объектов недвижимого имущества, находящихся в казне Новосибирской области и признанных аварийными» направлены на оплату услуг экспертной оценки соответствия Проектной документации по объекту: «Снос объектов капитального строительства: Нежилого здания школы-интернат общей площадью 5246,3 кв. м.; Нежилого здания общей площадью 404,6 кв. м.; Нежилого здания (гараж) общей площадью 113,5 кв. м., расположенных по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. И. Воронкова, д. 16» требованиям технических регламентов.

По итогам реализации программы за 1 полугодие 2022 года уровень достижения целевых индикаторов Программы выглядит следующим образом:

1. Целевой индикатор «Объем доходов областного бюджета Новосибирской области от использования и приватизации государственной собственности Новосибирской области» по итогам 1 полугодия составляет 59,53% от установленного на 2022 год программой. Доходы от продажи и использования имущества, находящегося в государственной собственности Новосибирской области, составили 107,161 тыс. рублей.

2. Площадь земельных участков, ежегодно вовлекаемых в экономический и гражданский оборот по итогам 1 полугодия составила 149,09 га при установленных на год 2 700 га. Недовыполнение данного целевого индикатора связано со значительным снижением спроса на заключение договоров аренды и продажи земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области и на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена. Вместе с тем, во втором полугодии продолжится активная работа по предоставлению льготным категориям граждан сформированных в 2021 году земельных участков.

3. За 1 полугодие 2022 года зарегистрировано право собственности Новосибирской области на 76 объектов из запланированных на год 77.

Выполнение данного целевого индикатора связано со значительным увеличением количества объектов капитального строительства на которые в 2022 году зарегистрировано право собственности Новосибирской области и обусловлено работами в рамках реализации приоритетного направления 7, определенного Распоряжением Правительства Новосибирской области от 03.09.2019 № 362-рп «Об утверждении Концепции управления и распоряжения государственной собственностью Новосибирской области на 2019 - 2024 годы». Работа связана с выявлением (инвентаризацией) в Реестре государственного имущества Новосибирской области объектов недвижимости, на которые отсутствует в необходимом объеме техническая документация (что в свою очередь является одной из причин, сдерживающей государственную регистрацию права собственности), постановкой их на кадастровый учет и дальнейшей регистрацией права собственности Новосибирской области на указанные объекты. Работа носит единоразовый характер.

4. Доля доходов областного бюджета Новосибирской области от использования объектов недвижимого имущества в общем объеме неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области. Данный целевой индикатор будет определен на основании годового отчета об исполнении бюджета Новосибирской области.

5. Доля объектов недвижимости, имеющих актуальную кадастровую стоимость, от общего числа объектов недвижимости, зарегистрированных на территории Новосибирской области, составляет 100%.  На данный момент ГБУ НСО «ЦКО и БТИ» проводит работы по определению кадастровой стоимости (переоценка) земель всех категорий на территории Новосибирской области, результаты которой будут определены в конце года.

6. Доля дохода от налога на недвижимость в общем объеме доходов консолидированного бюджета Новосибирской области составила 5,5% при установленных на год 11%. Расчет произведен на основании отчета об исполнении консолидированного бюджета за 1 полугодие 2022 года.

7. Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Новосибирской области по итогам 1 полугодия 2022 года составило 81 единицу при запланированных на год 105 единицах.

8. Целевой индикатор «Доля доходов бюджетов муниципальных районов, входящих в Новосибирскую агломерацию, от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем объеме неналоговых доходов муниципальных районов, входящих в состав Новосибирской агломерации» будет определен по итогам годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных районов, входящих в Новосибирскую агломерацию за 2022 год.

9. Доля объектов казны Новосибирской области, имеющих удовлетворительное техническое состояние, к общему числу объектов казны составила 76%.

В 2022 году на содержании ГКУ НСО «Фонд имущества НСО» находится 70 объектов казны Новосибирской области. В отношении 58 объектов казны Новосибирской области комиссией было проведено обследование и установлено их техническое состояние (в отношении 12 подземных объектов и сооружений проведение осмотров не представляется возможным), 14 объектов были признаны аварийными.

10. Количество проведенных проверок соблюдения договорных обязательств и распоряжения объектами государственной собственности Новосибирской области по состоянию на 01.07.2022 года составило 27 при установленных на год 75. Данный показатель по итогам года будет исполнен на 100%.

Идентификатор отчета, сформированного в подсистеме «Государственные программы Новосибирской области» ГИС «Программно-целевое управление в Новосибирской области» от 22.07.2022  (Версия 1).

Ведомственная целевая программа «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области», утверждена приказом департамента от 25.12.2018 № 5529 (в редакции приказа от 28.12.2021 № 4980).

План мероприятий на 2022 год утвержден приказом департамента от 29.12.2021 № 5024 «Об утверждении плана мероприятий ведомственной целевой программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области» на 2022 год.