Аналитическая записка об исполнении ведомственной целевой программы

департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области

за 1 квартал 2022 года

В 1 квартале 2022 года департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (далее - департамент) продолжал реализацию ведомственной целевой программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области», утвержденной приказом департамента от 25.12.2018 № 5529 (в редакции приказа от 28.12.2021                   № 4980 (далее – программа).

Департаментом организована работа по выполнению мероприятий программы, направленных на достижение установленных программой целей и задач. Оценка достижения целевых индикаторов программы будет определена по итогам ее реализации за 2022 год.

Освоение бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий программы на 2022 год составило 19 389,06 тыс. рублей или 56,11% от объема, установленного планом мероприятий на 1 квартал 2022 года, в том числе:

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 1 программы составило 93,18% (план 2 781,22 тыс. рублей факт 2 591,81 тыс. рублей).

Основная доля бюджетных средств по данной задаче была освоена в рамках мероприятия «Содержание учетно-технической информации на объекты капитального строительства, расположенные на территории Новосибирской области».

По другим мероприятиям в рамках данной задачи заключены государственные контракты на выполнение работ и услуг, оплата по которым будет произведена до конца 2022 года.

- бюджетные средства на исполнение мероприятий для решения задачи 2 программы в 1 квартале 2022 года были освоены в размере 4 763,03 тыс. рублей, что составило 50,48% планового задания (план 9 434,27 тыс. рублей).

В рамках мероприятий для решения данной задачи была доведена субсидия на выполнение государственного задания ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» в рамках которого, осуществляется работа по проведению государственной кадастровой оценки всех категорий земель на территории Новосибирской области.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 3 программы составило 5,97% (план 345,0 тыс. рублей, факт 20,61 тыс. рублей).

В рамках проведения мероприятия «Продажа или передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, и находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» департаментом заключены рамочные контракты на проведение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости права аренды земельных участков, для их дальнейшего вовлечения в экономический гражданский оборот.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 4 программы составило 54,62 % (план 21 991,60 тыс. рублей, факт 12 013,61 тыс. рублей).

Основным мероприятием данной задачи является обеспечение сохранности удовлетворительного технического состояния объектов государственного имущества, находящегося в казне Новосибирской области. Количество объектов в отношении которых выполнялись работы по поддержанию технического состояния по состоянию на 01.04.2022 года составляет 68 единиц.

В 1 квартале 2022 года осуществлялось размещение заказов на выполнение работ (услуг) по охране объектов казны Новосибирской области и заключение государственных контрактов на 2022 год. Недоосвоение бюджетных средств по данной задаче обусловлено существенным снижением цены контрактов на электронных аукционах.