Аналитическая записка об исполнении ведомственной целевой программы

департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области

за 1 квартал 2023 года

В 1 квартале 2023 года департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (далее - департамент) продолжал реализацию ведомственной целевой программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области», утвержденной приказом департамента от 25.12.2018 № 5529 (в редакции приказа от 27.03.2023                   № 945 (далее – программа).

Департаментом организована работа по выполнению мероприятий программы, направленных на достижение установленных программой целей и задач. Оценка достижения целевых индикаторов программы будет определена по итогам ее реализации за 2023 год.

Освоение бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий программы на 2023 год составило 27 871,53 тыс. рублей или 79,64% от объема, установленного планом мероприятий на 1 квартал 2023 года, в том числе:

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 1 программы составило 21,7% (план 11 712,54 тыс. рублей факт 2 565,7 тыс. рублей).

Основная доля бюджетных средств по данной задаче была освоена в рамках мероприятия «Содержание учетно-технической информации на объекты капитального строительства, расположенные на территории Новосибирской области». Недоосвоение бюджетных средств по данному мероприятию обусловлено тем, что запланированные в 1 квартале 2023 года мероприятия по заключению договора аренды помещения архива для ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» и приобретению стеллажной системы для хранения учетно-технической документации перенесены на 2 квартал 2023 года, по причине несвоевременной подготовки документов арендодателем.

По другим мероприятиям в рамках данной задачи заключены государственные контракты на выполнение работ и услуг, оплата по которым будет произведена до конца 2023 года.

- бюджетные средства на исполнение мероприятий для решения задачи 2 программы в 1 квартале 2023 года были освоены в размере 8 451,9 тыс. рублей, что составило 77,4% планового задания (план 10 922,82 тыс. рублей).

В рамках мероприятий для решения данной задачи была доведена субсидия на выполнение государственного задания ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» в рамках которого, осуществляется работа по проведению государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на территории Новосибирской области.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 3 программы составило 33,3% (план 250,0 тыс. рублей, факт 83,34 тыс. рублей).

В рамках проведения мероприятия «Продажа или передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, и находящихся на территории Новосибирской агломерации, собственность на которые не разграничена» департаментом заключены рамочные контракты на проведение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости права аренды земельных участков, для их дальнейшего вовлечения в экономический гражданский оборот, а также на оказание услуг по организации подготовки и публикации информации в официальных печатных изданиях.

- освоение бюджетных средств на исполнение мероприятий для решения задачи 4 программы составило 139,7 % (план 12 000,0 тыс. рублей, факт 16 770,6 тыс. рублей).

Основным мероприятием данной задачи является обеспечение сохранности удовлетворительного технического состояния объектов государственного имущества, находящегося в казне Новосибирской области. Превышение объема запланированных на 1 квартал 2023 года средств по данному мероприятию связано с увеличением количества объектов, переданных на содержание ГКУ НСО «Фонд имущества Новосибирской области». Количество объектов в отношении которых выполнялись работы по поддержанию технического состояния по состоянию на 01.04.2023 года составило 62 единицы (было предусмотрено планом 55 единиц).

В 1 квартале 2023 года осуществлялось размещение заказов на выполнение работ (услуг) по охране объектов казны Новосибирской области и заключение государственных контрактов на 2023 год (договоры на электро-, тепло, - водоснабжение и водоотведение, текущее обслуживание объектов).